## Planilha1
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9
Montagem do Grupo | x
Montagem do GPA com Introdução e preenchimento |  | x
Preencher o Referencial Teórico e o Cronograma |  |  | x
Trabalhar no Projeto Web |  |  |  | x | x | x
Terminar Documentação, Site e Anotar Possíveis mudanças | [6 empty] | x
Realizar Possíveis Mudanças Caso Precise | [7 empty] | x
Apresentação | [8 empty] | x